**План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**(далее ФГОС ДО)**

**в МАДОУ № 11 «Сказка» на 2014 – 2015 учебный год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | | | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемые результаты** | |
| **1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. | | май 2014 | Старший  воспитатель | План-график введения ФГОС ДО | |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | | сентябрь 2014 – май 2015 | Старший  воспитатель | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | |
| 3. | Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, регламентирующих введение  ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | | в течение года | Заведующий  Старший  воспитатель | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации | |
| 4. | Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | | в течение года  по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший  воспитатель | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | |
| 5. | Подготовка к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  Утверждение основной образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС  ДО. | | февраль-сентябрь  2015  по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий  Старший  воспитатель | Образовательная программа ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | |
| 6. | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | | январь-февраль  2015 | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДОУ | |
| 7. | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | | январь-декабрь  2015 | Старший  воспитатель | Создание модели образовательного процесса в ДОУ. | |
| **2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | |
| 1. | | Создание рабочей   группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО. | май  2014 | Заведующий  Старший  воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы | |
| 2. | | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | в течение года | Старший  воспитатель | План деятельности рабочей группы. | |
| 3. | | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | сентябрь-ноябрь 2015 | Рабочая группа | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО. | |
| 4. | | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария) | март-июль  2015 | Рабочая группа | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ. | |
| 5. | | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | май  2015 | Рабочая группа | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. | |
| 6. | | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО. | в течение года | Заведующий  Старший  воспитатель | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ. | |
| 7. | | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | в течение года | Старший  воспитатель | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОС ДО. | |
| 8. | | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года | Старший  воспитатель | Наличие методической литературы для  реализации ФГОС ДО. | |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | |
| 1. | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Заведующий | | План курсовой подготовки |
| 2. | | Анализ выявленных кадровых потребностей и их учет при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | в течение года | Старший  воспитатель | | Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов |
| 3. | | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | в течение года | Старший  воспитатель | | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО. |
| 4. | | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | в течение года | Заведующий  Старший  воспитатель | |  |
| **4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | |
| 1. | | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | в течение года | Старший  воспитатель | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО:  -«Содержание ФГОС ДО»,  -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования»,  -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования»,  -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» | |
| 2. | | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | в течение года  по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий  Старший  воспитатель | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | |
| 3. | | Создание модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. | январь-декабрь  2015 |  | Модель (и) организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | |
| 4. | | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | Июнь  2015 | Заведующий  Старший  воспитатель | План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования. | |
| 5. | | Методическое сопровождение ДОУ введения ФГОС ДО. | в течение года | старший  воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО | |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | | |
| 1. | | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом ДОУ | в течение года | Заведующий  Старший  воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений | |
| 2. | | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | в течение года | Заведующий  Старший  воспитатель | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | |
| 3. | | Изучение  общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | в течение года | Заведующий  Старший  воспитатель | Коррекция образовательного процесса ДОУ. | |